## Sheet1
Tanggal Pelaporan | Masalah | Site | Unit | Pelapor | Identifikasi Failure | Aktifitas Perbaikan | PIC | Tanggal penyelesaian
2020-05-04 | Saat pengisian unit, pompa mati dan pengisian harus diulang kembali | Suaran | Smartfill | Arief P | Modul pump rusak | Mengganti Modul pump | Terry | 2020-05-05
2020-05-04 | Tank 74 offline | Suaran | ATG | Arief P | Floating Sensor rusak | Mengganti floating sensor | Terry, Firdaus | 2020-05-30
2020-06-15 | Maglink offline | LMO | ATG | Lambok | Colokan LAN longgar | Perbaikan installasi | Terry | 2020-06-15
2020-06-19 | Selisih signifikan antara FM & Smartfill (FS1) | SUR | Smartfill | Arief P | FM aus | Perbaikan FM | Firdaus | 2020-06-20
2020-06-20 | Smartfill di floating offline | LMO | Smartfill | Fathur | Modem Router Rusak
2020-06-25 | Selisih signifikan antara FM & Smartfill (FS1) | SUR | Smartfill | Arief P
2020-06-23 | Bugs di list suggest | HO | Dashboard | Eko L
2020-06-23 | Revisi grafik SCM performance | HO | Dashboard | Eko L

## BUGS LIST
Bugs List
Date | Bugs Detail
2020-07-01 | Total volume di table Lati & Suaran tidak sama dengan total volume di tank
|  | 3864871 | 2762028
2020-07-01 | ETA Status tidak sesuai dengan schedule yang sudah di konfirmasi di schedule
2020-07-01 | Total Stock Suaran tidak sama dengan total stock di tanggal 1 forecast schedule
2762028
2020-07-01 | Snapshot tidak automatis mengikuti sub periode bulan berjalan, saat ini bulan July, tapi ketika dibuka, data yg terbuka masih januari
2020-07-01 | Data forecast sambarata tidak sesuai dengan grafik
2020-07-01 | Data forecast & stock Suaran tidak sesuai dengan grafik

## Sheet3
73 | 1739100 | Online | 13:00 | 69 | 23019 | Online | 13:00 | 67 | 40206 | Online | 13:00
72 | 1849150 | Online | 13:00 | 68 | 409514 | Online | 13:00 | 66 | 1051860 | Online | 13:00
62 | 184576 | Online | 13:00 | 63B | 228732 | Online | 13:00 |  | 1092066
61 | 43624 | Online | 13:00 | 63A | 30423 | Online | 13:00
60 | 48421 | Online | 13:00 | 31 | 51594 | Online | 13:00
SUARAN STORAGE | 3864871 |  |  | 74 | 1929910 | Online | 13:00
|  |  |  | 71 | 48172 | Online | 13:00
|  |  |  | 70 | 40664 | Online | 13:00
2762028